- 2020年度公立医院综合改革项目自评表

- 单位名称：  黄石市第二医院             填报日期：2020年3月25日

| 项目名称 |  | 公立医院综合改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北鄂东医养集团有限公司 |  |  | 项目实施单位 |  | 黄石市第二医院 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 185 | 185 |  | 100% |  | 20 |  |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 |  |  | 300000 |  | 249188 | 9 |
|  |  |  | 出院人次 |  |  | 25000 |  | 14122 | 8 |
|  |  |  | 医疗服务性收入占医疗收入比 |  |  | 30% |  | 33.21% | 20 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 资产负债率 |  |  | 57.59% |  | 57.26% | 20 |
|  |  | 生态效益 | 患者的就医环境和医护人员的工作环境得到进一步优化。 |  |  | 得到优化 |  | 得到优化 | 10 |
|  |  | 可持续影响 | 提高周边居民的疾病防控意识、健康管理意识，形成良好的健康生活理念。 |  |  | 得到优化 |  | 得到优化 | 10 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 受疫情的影响，2020年度医疗收入同比下降4955.31万元，门诊人次，出院人次都有所下降。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 1.坚持质量为先，优化服务流程，不断提升医疗服务水平，更好服务百姓； - 2.深入社区，更便捷的为群众服务； - 3.坚持业务发展，创建省市重点专科； - 4.坚持引育并举，加强人才队伍建设； |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

- 2020年度公立医院改革项目自评结果

- 一、自评结论

- （一）自评得分

96分

- （二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况。

2020年我单位取得关于公立医院改革资金185万元，已于当年全部到位，项目资金已使用完毕，资金使用率100%。

- 2.完成的绩效目标。

医疗服务性收入占医疗收入比重目标值30%，实际完成值33.21%。

- 3.未完成的绩效目标。

- 受疫情影响,门诊人次，出院人次及医疗收入较去年同期下降明显。

- 存在的问题和原因

- 受疫情的影响，2020年度医疗收入同比下降4955.31万元，门诊人次、出院人次同比都有所下降。

- （四）下一步拟改进措施

- 优化收入结构，提高医疗服务性收入占比，有效提高医疗服务水平。

- 二、佐证材料

- （一）基本情况

- 1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

全面开展公立医院综合改革，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化医药卫生体制改革的五项重点任务之一，是统筹城乡卫生事业发展的重大举措，是改善民生的要事。公立医院综合改革是为了改善医院收入结构，控制医疗费用成本，提高医疗卫生服务质量，解决看病难，看病贵的难题。

- 简要概述项目资金情况

2020年我单位取得关于公立医院改革资金185万元，主要用于固定资产的购置，信息化建设的投入及员工进修学习等。	该项专项资金结余额为零，付款时手续齐全，真实合法。

- 部门自评工作开展情况

在资金使用方面，我院严格按照财政部门规定对资金进行管理，在严格的专款专用的前提下进行了监控，资金使用合规，利用率高，安全性强，各项手续齐全，凭证按时编制及归档。

- 绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

- 严格按照预算执行，完成率100%

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

2020年门诊人次249188人次(2019年261169人次 )：2020年出院人次14122人次（2019年25172人次）：2020年医疗服务性收入占医疗收入比33.21%（2019年32.93%）

- 效益指标完成情况分析

- 患者的就医环境和医护人员的工作环境得到进一步优化。

黄石市第二医院

2021年5月27日